РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ   АЗОВСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОТРАДОВСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

###### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.12.2013                                                                                           №  88

с. Отрадовка

Об утверждении плана реализации

муниципальной программы Отрадовского сельского

поселения  «Обеспечение качественными жилищно – коммунальными услугами населения Отрадовского сельского

поселения»

В соответствии с постановлением Администрации    Отрадовского сельского поселения от 09.09.2013 года  № 58 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Отрадовского сельского поселения»  и постановлением от 30.10.2013 года  № 74 Об утверждении муниципальной программы Отрадовского сельского поселения  «Обеспечение качественными жилищно – коммунальными услугами населения Отрадовского сельского поселения» Администрация Отрадовского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить  план реализации  муниципальной  программы  Отрадовского

сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно – коммунальными услугами населения Отрадовского сельского поселения»на 2014 год (далее – план реализации) согласно приложению к настоящему постановлению.

2.Муниципальным служащим  Администрации Отрадовского сельского поселения, работникам по техническому обеспечению работы Администрации Отрадовского сельского поселения,  обеспечить исполнение плана реализации, указанного в пункте 1 настоящего постановления.

3.         333Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Отрадовского

сельского поселения                                                    С.Г.Матишов

Приложение

к постановлению

Администрации Отрадовского сельского поселения от  09.12 .2013г  № 88

План

реализации муниципальной программы Отрадовского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно – коммунальными услугами населения Отрадовского сельского поселения» на 2014 год

| Наименование программы, основного м мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Ожидаемый результат | Срок реализации (дата) | Объем | расходов на 2014 год (тыс. руб.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| мероприятия |  |  |  | всего | областной бюджет | федеральный бюджет | бюджет поселения | внебюд-жетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Программа 1. «Обеспечение качественными жилищно – коммунальными услугами населения» | Администрация Отрадовского сельского поселения | -Повышение качества предоставления коммунальных услуг; -Улучшение экологической ситуации. | весь период | 300,0 | - | - | 300,0 | - |
| Основное мероприятие 1.1. Оформление коммунального имущества (водопроводы, газопроводы, уличная сеть | Администрация Отрадовского сельского поселения |  | весь период | 0 | - | - | 0 | - |
| Изготовление ПСД на объекты коммунальной инфраструктуры | Администрация Отрадовского сельского поселения |  | весь период | 0 | - | - | 0 | - |
| Капитальный и текущий ремонт объектов коммунальной инфраструктуры | Администрация Отрадовского сельского поселения |  | весь период | 300,0 | - | - | 300,0 | - |

Глава Отрадовского

сельского поселения                                                                                  С.Г.Матишов