Российская Федерация

Ростовская область

АЗОВский район

Муниципальное образование «Отрадовское сельское поселение»

Администрация  Отрадовского  сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.06.2014	                 №    38                          с.Отрадовка

О внесении изменений в постановление №87

от 09.12.2013г О плане реализации

муниципальной программы

Отрадовского сельского поселения

«Благоустройство территории

Отрадовского сельского поселения» на 2014 год

В соответствии с постановлением Администрации Отрадовского сельского поселения от 09.09.2013 г. № 58 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Отрадовского сельского поселения»», постановлением от 30.10.2013 года  № 76 Об утверждении муниципальной программы Отрадовского сельского поселения «Благоустройство территории  Отрадовского сельского поселения»: Администрация Отрадовского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в приложение №1 к постановлению №89

от 09.12.2013г «О плане реализации муниципальной программы Отрадовского сельского поселения «Благоустройство территории

Отрадовского сельского поселения» (далее – план реализации) согласно приложению к настоящему постановлению.

2.Муниципальным служащим  Администрации Отрадовского сельского поселения, работникам по техническому обеспечению работы Администрации Отрадовского сельского поселения,  обеспечить исполнение плана реализации, указанного в пункте 1 настоящего постановления.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

| Глава Отрадовского сельского поселения | С.Г.Матишов |
| --- | --- |

Приложение к постановлению

Администрации Отрадовского

сельского поселения

от   25.06.2014 г. №38

План реализации муниципальной программы «Благоустройство Отрадовского сельского поселения» на 2014 год

| Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации (дата) | Объем расходов на 2014 год (тыс.руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | Областной бюджет | Федеральный бюджет | Местный бюджет | Внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Основное мероприятие «Содержание мест захоронения» | АдминистрацияОтрадовского сельского поселения | Улучшение состояния мест захоронения | весь период | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие «Иные мероприятия по благоустройству населенных пунктов» | АдминистрацияОтрадовского сельского поселения | Улучшение санитарно – эпидемиологического состояния территории, своевременное выполнения мероприятия | весь период | 587,6 | 0,0 | 0,0 | 587,6 | 0,0 |
| Контрольное событие программы принятие постановления Администрации Отрадовского сельского поселения « О нормативах финансовых затрат на содержание уличного освещения и правилах расчета размера ассигнований бюджета поселения, на указанные цели»; принятие постановления Администрации Отрадовского сельского поселения « О нормативах финансовых затрат на содержание зеленых насаждений и правилах расчета размера ассигнований бюджета поселения, на указанные цели»; Реализация Решения Собрания депутатов Отрадовского сельского поселения «Об утверждении Правил благоустройства на территории Отрадовского сельского поселения» | АдминистрацияОтрадовского сельского поселения | Целевое использование средств на содержание мест захоронений и прочих мероприятий по благоустройству населенных пунктов поселения; благоприятные условий жизни населения и обеспечение чистоты и порядка на территориях населенных пунктов. | весь период | 617,6 | 0,0 | 0,0 | 617,6 | 0,0 |
| Итого по муниципальной программе | АдминистрацияОтрадовского сельского поселения | Поддержание санитарных норм и эстетичного вида территории поселения. Создания комфортных и безопасных условий проживания жителей поселения Повышение степени удовлетворенности населения уровнем благоустройства Привлечение молодого поколения к участию в благоустройству населенных пунктов | весь период | 617,6 | 0,0 | 0,0 | 617,6 | 0,0 |

Глава Отрадовского сельского поселения                                                                            С.Г.Матишов