РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ОТРАДОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

АЗОВСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.08.2014г.                                                                                              		№54

с. Отрадовка

Об утверждении отчета об исполнении плана реализации муниципальной программы Отрадовского сельского поселения «Развитие физической культуры  и спорта Отрадовского сельского поселения»

В соответствии с постановлениями Администрации Отрадовского сельского  поселения от 09.09.2013 г. №58 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Отрадовского сельского поселения»,  от 16.09.2013 г. №61 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Отрадовского сельского поселения», распоряжением от 05.09.2013 г. №47 «Об утверждении Перечня муниципальных  программ Отрадовского сельского поселения», а также решением собрания депутатов Отрадовского сельского поселения от 16.12.2013 №41 «О бюджете Отрадовского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Развитие физической культуры  и спорта Отрадовского сельского поселения» за 1 полугодие  2014г. согласно приложения к настоящему постановлению.

2. Заведующему сектором экономики и финансов Журенко Е.И. разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Отрадовского сельского поселения www.otradovskoe.ru.

Глава Отрадовского сельского поселения				С.Г. Матишов

Приложение

к постановлению администрации Отрадовского сельского поселения от 01.08.2014 №54

Отчет

об исполнении плана реализации муниципальной программы:

«Развитие физической культуры  и спорта Отрадовского сельского поселения»

за 1 полугодие  2014г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Программа «Развитие физической культуры и спорта Отрадовского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Спортивные мероприятия | Администрация Отрадовского сельского поселения | Приобретены кубки | 21.04.2014 |  | 2,5 | 2,4 | 2,4 |
| 1.2 | Приобретение спортивного инвентаря | Администрация Отрадовского сельского поселения |  | 21.04.2014 |  | 9,1 | 8,9 | 8,9 |
|  | ИТОГО по программе |  |  |  |  | 11,6 | 11,3 | 11,3 |

Глава Отрадовского сельского поселения					С.Г. Матишов