- РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ - РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - АЗОВСКИЙ РАЙОН - МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ - «ОТРАДОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» - АДМИНИСТРАЦИЯ ОТРАДОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ - ПОСТАНОВЛЕНИЕ .; № 53. от 09.06.2015г.; с.Отрадовка.

Об утверждении Порядка и сроков разработки прогноза

социально-экономического развития Отрадовского сельского поселения

и составления проекта бюджета Отрадовского сельского поселения

на 2016 год на плановый период 2017 и 2018 годов

В соответствии со статьями 169, 173, 184 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Ростовской области от 22.05.2015 № 358 «Об утверждении порядка и сроков разработки  прогноза социально-экономического развития  Ростовской области  и составления проекта областного  бюджета на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов», Решением Собрания депутатов Отрадовского сельского поселения от 15.04.2015г  № 78 «Об утверждении Положения о бюджетном  процессе в Отрадовском сельском поселении»,  в целях обеспечения разработки прогноза социально-экономического развития Отрадовского сельского поселения, составления проекта бюджета Отрадовского сельского поселения Азовского района на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить порядок и сроки разработки прогноза социально-экономического развития Отрадовского сельского поселения и составления проекта бюджета поселения на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов (далее – Порядок) согласно приложению.

2.Специалистам Администрации Отрадовского сельского поселения по курируемым направлениям обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных приложением к настоящему постановлению.

3. Контроль за выполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава Отрадовского

сельского поселения							С.Г.Матишов

Приложение

к постановлению

Администрации

Отрадовского сельского поселения

от   09.06.2015 № 53

ПОРЯДОК

и сроки разработки прогноза социально-экономического развития Отрадовского сельского поселения  и составления проекта бюджета поселения на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов

| № п/п | Содержание мероприятий | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разработка и представление в сектор экономики и финансов Администрации Отрадовского сельского поселения: |  |  |
| 1.1. | Статистической информации за 2013 – 2015 годы для разработки прогноза социально-экономического развития Отрадовского сельского поселения на 2016 – 2018 годы по согласованному перечню показателей, включая данные о развитии малых предприятий, муниципального сектора уточнение данных по фонду оплаты труда по Отрадовскому сельскому поселению | до 20 июня 2015 г. | руководитель Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Азовскому району (по согласованию) |
| 1.2. | Прогноза развития экономики и социальной сферы Отрадовского сельского поселения по видам экономической деятельности на 2016 – 2018 годы | до 20 июня 2015 г. | руководители предприятий и организаций Отрадовского сельского поселения |
| 1.3. | Предложений об объемах выпадающих и покрывающих доходов бюджета поселения при предоставлении организациям льгот по налогам в соответствии с Областным законом от 10.05.2012 № 843-ЗС «О регио-нальных налогах и некоторых вопросах налогообложения в Ростовской области» (с разбивкой по территориям и организациям) на 2016 – 2018 годы | до 25 июля 2015 г. | Специалист по доходам Администрации Отрадовского сельского поселения –Куцова Т.В. |
| 2. | Формирование планового реестра расходных обязательств Отрадовского сельского поселения | до 1 июня 2015 г. | Заведующая сектором экономики и финансов Администрации Отрадовского сельского поселения – Е.И.Журенко |
| 3. | Разработка и представление в сектор экономики и финансов Администрации Отрадовского сельского поселения: |  |  |
| 3.1. | Показателей протяженности автомобильных дорог местного значения, находящихся в собственности муниципального образования Отрадовского сельского поселения по состоянию на 1 января 2015 г. (по данным статистической отчетности формы 3 ДГ (МО) | до 12 августа 2015 г. | Ведущий специалист по имущественным и земельным отношениям –Пака М.И. |
| 3.2. | Информации о предельной штатной численности Администрации Отрадовского сельского поселения на 2016 – 2018 годы | до 12 августа 2015 г. | Ведущий специалист Администрации Отрадовского сельского поселения – Глазева А.Н. |
| 3.3. | Сведений о задолженности по следующим видам налогов: земельному налогу; налогу на имущество физических лиц; налогу на доходы физических лиц; налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения; единому сельскохозяйственному налогу | до 15 августа 2015 г. | руководитель территориального органа Федеральной налоговой службы по Ростовской области (по согласованию) |
| 3.4. | Сведений о реструктуризируемой задолженности предприятий и организаций по налогам и сборам (основной долг, проценты, пени и штрафы) по Отрадовскому сельскому поселению на 2016 – 2018 годы | до 15 августа 2015 г. | руководитель территориального органа Федеральной налоговой службы по Ростовской области (по согласованию) |
| 3.5. | Экономических показателей и исходных данных, формирующих налоговый потенциал в целом по Отрадовскому сельскому поселению на 2016 – 2018 годы по следующим доходным источникам: - налогу на доходы физических лиц; - единому сельскохозяйственному налогу; - налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения; - налогу на имущество физических лиц; - земельному налогу; | до 15.09.2015г. до 15.09.2015г. до 15.09.2015г до 15.09.2015г до 15.09.2015г | Заведующая сектором экономики и финансов Администрации Отрадовского сельского поселения – Е.И.Журенко; Специалист по доходам Администрации Отрадовского сельского поселения –Куцова Т.В. руководитель территориального органа Федеральной налоговой службы по Ростовской области (по согласованию); |
| 3.6. | Оценки налогового и неналогового потенциала в целом по Отрадовскому сельскому поселению на 2016 – 2018 годы | до 15.09. 2015 г. | Заведующая сектором экономики и финансов Администрации Отрадовского сельского поселения – Е.И.Журенко |
| 3.7. | Расчетов, используемых при формировании бюджета Отрадовского сельского поселения на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов, по формам, установленным постановлением Администрации Отрадовского сельского поселения от 16.09.2013 № 61а «О методике и порядке планирования бюджетных ассигнований бюджета Отрадовского сельского поселения Азовского района» | до 15.09. 2015 г. | Заведующая сектором экономики и финансов Администрации Отрадовского сельского поселения – Е.И.Журенко |
| 3.8. | Перечней муниципальных услуг и работ, утвержденных правовыми актами органа исполнительной власти | до 15.09. 2015 г. | ответственные исполнители Отрадовского сельского поселения |
| 4. | Подготовка и представление на рассмотрение «Прогноза социально-экономического развития Отрадовского сельского поселения на 2016 –2018 годы» | до 15.08.2015 г. | Заведующая сектором экономики и финансов Администрации Отрадовского сельского поселения – Е.И.Журенко |
| 5. | Доведение до распорядителей средств бюджета поселения изменений по показателям расходов бюджета поселения на 2016 и 2017 годы и проекта показателей расходов бюджета поселения на 2018 год | до 20.10. 2015 г. | Заведующая сектором экономики и финансов Администрации Отрадовского сельского поселения – Е.И.Журенко |
| 6. | Подготовка и утверждение муниципальных программ Отрадовского сельского поселения, предлагаемых к финансированию начиная с 2015 года, а также изменений в ранее утвержденные муниципальные программы Отрадовского сельского поселения в части изменения объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальных программ Отрадовского сельского поселения на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов | до 01.10. 2015 г. | ответственные исполнители муниципальных программ Отрадовского сельского поселения |
| 7. | Подготовка постановления Администрации Отрадовского сельского поселения «Об основных направлениях бюджетной политики и основных направлениях налоговой политики Отрадовского сельского поселения на 2016–2018 годы» | до 15.10. 2015 г. | Заведующая сектором экономики и финансов Администрации Отрадовского сельского поселения – Е.И.Журенко |
| 8. | Подготовка и утверждение Предварительных итогов социально-экономического развития Отрадовского сельского поселения за 7 месяцев 2015 г. и ожидаемых итогов социально-экономического развития Отрадовского сельского поселения за 2015 год» | до 15.11. 2015 г. | Заведующая сектором экономики и финансов Администрации Отрадовского сельского поселения – Е.И.Журенко |
| 9. | Подготовка проекта решения Собрания депутатов Отрадовского сельского поселения «О бюджете Отрадовского сельского поселения Азовского района на 2016 и на плановый период 2017 и 2018 годов» | до 15.11. 2015 г. | Заведующая сектором экономики и финансов Администрации Отрадовского сельского поселения – Е.И.Журенко |
| 10. | Представление в Администрацию поселения для внесения в порядке законодательной инициативы в Собрание депутатов Отрадовского сельского поселения следующих проектов решений: «О бюджете Отрадовского сельского поселения Азовского района на 2016 и на плановый период 2017 и 2018 годов» «О прогнозном плане (программе) приватизации муниципального имущества Отрадовского сельского поселения на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов» | до 15.11. 2015 г. до 15.11. 2015 г. | Заведующая сектором экономики и финансов Администрации Отрадовского сельского поселения – Е.И.Журенко Специалист по земельным и имущественным отношениям Администрации Отрадовского сельского поселения – Пака М.И. |
| 11. | Разработка и формирование уточненного реестра расходных обязательств Отрадовского сельского поселения и представление в финансовое управление Администрации Азовского района | до 20.01. 2016 г. | Заведующая сектором экономики и финансов Администрации Отрадовского сельского поселения – Е.И.Журенко |