РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ОТРАДОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

АЗОВСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.02.2017г.                                                                                              		№ 17

с. Отрадовка

Об утверждении отчета об исполнении плана реализации муниципальной программы Отрадовского сельского поселения «Управление муниципальными финансами Отрадовского сельского поселения» за 2016 год

В соответствии с постановлениями Администрации Отрадовского сельского  поселения от 09.09.2013 г. №58 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Отрадовского сельского поселения»,  от 16.09.2013 г. №61 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Отрадовского сельского поселения», распоряжением от 05.09.2013 г. №47 «Об утверждении Перечня муниципальных  программ Отрадовского сельского поселения», а также решением собрания депутатов Отрадовского сельского поселения от 25.11.2016 № 17 «О внесении изменений в бюджет Отрадовского сельского поселения Азовского района на 2016 год»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Управление муниципальными финансами Отрадовского сельского поселения» за 2016г. согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Заведующему сектором экономики и финансов Марченко В.А. разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Отрадовского сельского поселения www.otradovskoe.ru.

Глава администрации

Отрадовского сельского поселения				С.Г. Матишов

Приложение

к постановлению администрации Отрадовского сельского поселения от 06.02.2017 № 17

Отчет

об исполнении плана реализации муниципальной программы:

Управление муниципальными финансами Отрадовского сельского поселения » за 2016г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 долгосрочное финансовое планирование |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | оценка эффективности налоговых льгот, установленных решениями представительного органа Отрадовского сельского поселения | Администрация Отрадовского сельского поселения | Подготовлен отчет оценки эффективности налоговых льгот | Ежегодно | 2020г | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | формирование расходов местного бюджета в соответствии с муниципальными программами | Администрация Отрадовского сельского поселения |  | Постоянно | 2020г | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Подпрограмма 2 нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | разработка и совершенствование нормативной правовой базы по организации бюджетного процесса | Администрация Отрадовского сельского поселения |  | По мере необходимости |  | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 | планирование бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации Отрадовского сельского поселения | Администрация Отрадовского сельского поселения | Резервный фонд поселения отсутствует |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 2.3 | обеспечение деятельности Администрации Отрадовского сельского поселения | Администрация Отрадовского сельского поселения | Обеспечение деятельности в полном объеме согласно заключенным договорам, своевременная оплата труда и начислений на нее | постоянно | 2020г | 3845,1 | 3524,7 | 592,5 |
| 3 Подпрограмма 3 управление муниципальным долгом Отрадовского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | обеспечение проведения единой политики муниципальных заимствований Отрадовского сельского поселения, управления муниципальным долгом Отрадовского сельского поселения в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации | Администрация Отрадовского сельского поселения |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 3.2 | планирование бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга Отрадовского сельского поселения | Администрация Отрадовского сельского поселения |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  | ИТОГО по программе |  |  |  |  | 3845,1 | 3524,7 | 592,5 |

Глава администрации Отрадовского сельского поселения					С.Г. Матишов