ПРОЕКТ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ   АЗОВСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОТРАДОВСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

###### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

.01.2018                                                                                           №

с. Отрадовка

Об утверждении плана реализации

муниципальной программы Отрадовского сельского

поселения «Развитие муниципальной службы в Отрадовском сельском поселении»

на 2018 год

В соответствии с постановлением Администрации    Отрадовского сельского поселения от 09.09.2013 года  № 58 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Отрадовского сельского поселения », постановлением от 30.10.2013 года  № 72 Об утверждении муниципальной программы Отрадовского сельского поселения «Развитие муниципальной службы в Отрадовском сельском поселении» Администрация Отрадовского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить  план реализации  муниципальной  программы  Отрадовского

сельского поселения  «Развитие муниципальной службы в Отрадовском сельском поселении» на 2018 год (далее – план реализации) согласно приложению к настоящему постановлению.

2.Муниципальным служащим  Администрации Отрадовского сельского поселения, работникам по техническому обеспечению работы Администрации Отрадовского сельского поселения обеспечить исполнение плана реализации, указанного в пункте 1 настоящего постановления.

3.         333Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации

Отрадовского сельского поселения                                       С.Г.Матишов

Приложение

к проекту постановления

Администрации Отрадовского сельского поселения от __. 01.2018  № __

План

реализации муниципальной программы Отрадовского сельского поселения «Развитие муниципальной службы в Отрадовском сельском поселении» на 2018 год

| Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Ожидаемый результат | Срок реализации (дата) | Объем | расходов на 2018 год (тыс. руб.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | областной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | внебюд-жетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Основное мероприятие 1 Совершенствование правовой и методической основы муниципальной службы | Администрация Отрадовского сельского поселения | Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления | Весь период | 23,0 | - | - | 23,0 | - |
| Основное мероприятие 2 Обеспечение дополнительного профессионального образования лиц, замещающих выборные муниципальные должности, муниципальных служащих | Администрация Отрадовского сельского поселения | Совершенствование уровня дополнительного профессионального образования лиц, занятых в системе местного самоуправления | Весь период | 23,0 | - | - | 23,0 | - |
| Основное мероприятие 3 оптимизация штатной численности муниципальных служащих | Администрация Отрадовского сельского поселения | Стабилизация численности муниципальных служащих в установленных рамках, недопущение ее роста | Весь период | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 4 Повышение престижа муниципальной службы |  | Повышение уровня доверия населения к муниципальным служащим | весь период | - | - | - | - | - |

Глава администрации Отрадовского сельского поселения                                                                             С.Г.Матишов