РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ОТРАДОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

АЗОВСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.07.2018г.                                                                                              		№ 68

с. Отрадовка

Об утверждении отчета об исполнении плана реализации муниципальной программы «Благоустройство территории  Отрадовского сельского поселения» за 1 полугодие 2018г.

В соответствии с постановлениями Администрации Отрадовского сельского  поселения от 09.09.2013 г. №58 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Отрадовского сельского поселения»,  от 16.09.2013 г. №61 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Отрадовского сельского поселения», распоряжением от 05.09.2013 г. №47 «Об утверждении Перечня муниципальных  программ Отрадовского сельского поселения», а также решением собрания депутатов Отрадовского сельского поселения от 25.12.2018 №53 «О бюджете Отрадовского сельского поселения Азовского района на 2018 и плановый период 2019-2020 годов»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Благоустройство территории Отрадовского сельского поселения» за 1 полугодие 2018г. согласно приложения к настоящему постановлению.

2. Заведующему сектором экономики и финансов Марченко В.А. разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Отрадовского сельского поселения www.otradovskoe.ru.

Глава администрации

Отрадовского сельского поселения				С.Г. Матишов

Приложение

к постановлению администрации Отрадовского сельского поселения от 13.07.2018 № 68

Отчет

об исполнении плана реализации муниципальной программы:

«Благоустройство территории  Отрадовского сельского поселения»

За 1 полугодие  2018г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия |  | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события |  | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату |  |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 | 8 |  |
| 1 | Программа «Благоустройство территории Отрадовского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Уборка территории | Администрация Отрадовского сельского поселения | Ликвидация свалок | 01.01.2018 |  | 31.12.2018 |  | 552,8 | 335,9 | 335,9 |  |
| 1.2 | Приобретение материалов для благоустройства | Администрация Отрадовского сельского поселения | Приобретение материалов для благоустройства | 05.02.2018 |  | 31.12.2018 |  | 50,0 | 30,0 | 30,0 |  |
| 1.3 | Противоклещевая обработка территории | Администрация Отрадовского сельского поселения | Проведена противоклещевая обработка согласно заключенного договора | 04.04.2018 |  | 30.04.2018 |  | 20,0 | 10,0 | 10,0 |  |
| 1.4 | Покос сорной растительности | Администрация Отрадовского сельского поселения | Покос сорной растительности | 03.05.2018 |  | 31.12.2018 |  | 375,2 | 49,0 | 49,0 |  |
| 1.5 | Детские площадки | Администрация Отрадовского сельского поселения | приобретение и установка в с.Отрадовка спортивного игрового комплекса | 20.06.2018 |  | 13.12.2018 |  | 253,0 | 64,0 | 64,0 |  |
| 1.6 | Отлов, стерилизация, вакцинация безнадзорных животных | Администрация Отрадовского сельского поселения | Отлов, стерилизация, вакцинация безнадзорных животных | 06.04.2018 |  | 31.08.2018 |  | 33,0 | 32,0 | 32,0 |  |
| 1.7 | Обрезка и валка деревьев | Администрация Отрадовского сельского поселения | Обрезка и валка деревьев на территории поселения | 08.06.2018 |  | 31.12.2018 |  | 150,0 | 49,0 | 49,0 |  |
|  | ИТОГО по программе |  |  |  |  |  | 1 434,0 |  | 569,9 |  | 569,9 |

Глава администрации Отрадовского сельского поселения					С.Г. Матишов