АДМИНИСТРАЦИЯ ОТРАДОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

АЗОВСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

05 октября 2021 года                                                                                    № 42

с. Отрадовка

Об утверждении отчета об исполнении плана реализации муниципальной

программы «Развитие физической   культуры и спорта Отрадовского сельского поселения» за отчетный период 9 месяцев 2021 г.

- В соответствии с постановлениями Администрации Отрадовского сельского  поселения от 19.09.2018 г. № 104а «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Отрадовского сельского поселения»,  администрация Отрадовского сельского поселения постановляет:

1. Утвердить Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Развитие физической   культуры и спорта Отрадовского сельского поселения» за отчетный период 9 месяцев 2021 года, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит опубликованию на официальном сайте администрации Отрадовского сельского поселения.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации Отрадовского

сельского поселения			                     	С.Г. Матишов

Приложение к постановлению администрации Отрадовского сельского поселения от  05.10.2021 г. № 42

Отчет

об исполнении плана реализации муниципальной программы

«Развитие физической   культуры и спорта Отрадовского сельского поселения»

за отчетный период 9 месяцев 2021 года

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и спорта Отрадовского сельского поселения» | Администрация Отрадовского сельского поселения | х | х | х | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 0,0 |
| 2 | Основное мероприятие 1.1 Расходы на физкультурные и массово-спортивные мероприятия | Администрация Отрадовского сельского поселения | Создание условий для развития физической культуры и спорта в Отрадовском сельском поселении | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 0,0 |
| 3 | Мероприятие 1.1.1 Физическое воспитание и формирование здорового образа жизни среди школьников | Администрация Отрадовского сельского поселения | Создание условий для развития физической культуры и спорта в Отрадовском сельском поселении | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 0,0 |
|  | ИТОГО по муниципальной программе |  |  |  |  | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 0,0 |

Глава администрации Отрадовского сельского поселения					С.Г. Матишов