РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ   АЗОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ОТРАДОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ОТРАДОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.07.2022                                          №  37.2                                с. Отрадовка

Об утверждении отчета об исполнении плана реализации муниципальной

программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие

преступности в Отрадовском сельском поселении» за 1 полугодие 2022 года

В соответствии с постановлением Администрации Отрадовского сельского поселения № 98  от 25.10.2018  «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Отрадовского сельского поселения», решением Собрания депутатов Отрадовского сельского поселения № 12  от 27.12.2021  «О бюджете Отрадовского сельского поселения Азовского района на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»,  Администрация Отрадовского сельского поселения п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Отрадовском сельском поселении» за 1 полугодие 2022 года, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Заведующей сектора экономики и финансов В.А. Марченко разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации Отрадовского сельского поселения http://www.otradovskoe.ru.

3. Контроль за выполнением данного постановления возложить на и.о. главы Администрации Отрадовского сельского поселения Глазеву А.Н.

И.о. главы Администрации

Отрадовского

сельского поселения			                     	А.Н. Глазева

Приложение

к постановлению Администрации Отрадовского сельского поселения от 08.07.2022  № 37.2

Отчет

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка

и противодействие преступности в Отрадовском сельском поселении» за 1 полугодие 2022 года

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой на 2022 год | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Профилактика экстремизма и терроризма в Отрадовском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие Мероприятия по антитеррористической защищенности объектов социальной сферы | Администрация Отрадовского сельского поселения | Снижение числа правонарушений и преступлений | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| 1.1.1. | Мероприятие Мероприятия по антитеррористической защищенности объектов социальной сферы | Администрация Отрадовского сельского поселения | Снижение числа правонарушений и преступлений | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| 1.2 | Основное меропритяие Мероприятия по поощрению членов добровольной народной дружины | Администрация Отрадовского сельского поселения | Мотивация членов добровольной народной дружины | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| 1.2.1. | Мероприятие Мероприятия по поощрению членов добровольной народной дружины | Администрация Отрадовского сельского поселения | Мотивация членов добровольной народной дружины | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| 2 | Подпрограмма 2«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие Мероприятия по реализации комплекса мер по противодействию злоупотребления наркотиками и их незаконному обороту | Администрация Отрадовского сельского поселения | 1. Пропаганда здорового образа жизни среди молодежи. 2. Мотивация к трудовой деятельности подростков в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебной деятельности время | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 17,8 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.1. | Мероприятие Временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет | Администрация Отрадовского сельского поселения | 1. Пропаганда здорового образа жизни среди молодежи. 2. Мотивация к трудовой деятельности подростков в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебной деятельности время | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 17,8 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Подпрограмма «Противодействие коррупции в Отрадовском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Основное мероприятие Мероприятия по обеспечению реализации комплекса мер по противодействию коррупции | Администрация Отрадовского сельского поселения | Выявление и пресечение коррупционных проявлений | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Без финансирования | Без финансирования | Без финансирования |
| 3.1.1 | Мероприятие Мероприятия по обеспечению реализации комплекса мер по противодействию коррупции | Администрация Отрадовского сельского поселения | Выявление и пресечение коррупционных проявлений | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Без финансирования | Без финансирования | Без финансирования |
|  | ИТОГО по программе |  |  |  |  | 27,8 | 0,0 | 0,0 |

И.о.главы Администрации Отрадовского сельского поселения					А.Н. Глазева