Проект

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ   АЗОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ОТРАДОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ОТРАДОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.2022                                          №                                  с. Отрадовка

Об утверждении отчета об исполнении плана реализации муниципальной

программы «Развитие физической культуры и спорта Отрадовского

сельского поселения» за 9 месяцев 2022года

В соответствии с постановлением Администрации Отрадовского сельского поселения № 98  от 25.10.2018  «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Отрадовского сельского поселения», решением Собрания депутатов Отрадовского сельского поселения № 24  от 26.07.2022  «О внесении изменений и дополнений в бюджет Отрадовского сельского поселения Азовского района на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»,  Администрация Отрадовского сельского поселения п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Развитие физической культуры и спорта Отрадовского сельского поселения» за 9 месяцев 2022 года, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Заведующей сектора экономики и финансов В.А. Марченко разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации Отрадовского сельского поселения http://www.otradovskoe.ru.

3. Контроль за выполнением данного постановления возложить на и.о.главы Администрации Отрадовского сельского поселения Глазеву А.Н.

И.о. главы Администрации

Отрадовского

сельского поселения			                     	А.Н. Глазева

Приложение

к проекту постановления Администрации Отрадовского сельского поселения от 10.2022  №

Отчет

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта

Отрадовского сельского поселения» за  9 месяцев 2022 года

| № п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой на 2022 год | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и спорта Отрадовского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1 Расходы на физкультурные и массово-спортивные мероприятия | Администрация Отрадовского сельского поселения | Создание условий для развития физической культуры и спорта в Отрадовском сельском поселении | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 5,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2. | Мероприятие 1.1.1 Физическое воспитание и формирование здорового образа жизни среди школьников | Администрация Отрадовского сельского поселения | Создание условий для развития физической культуры и спорта в Отрадовском сельском поселении | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 5,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | ИТОГО по программе |  |  |  |  | 5,0 | 0,0 | 0,0 |

И.о.главы Администрации Отрадовского сельского поселения					А.Н. Глазева