Проект

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ОТРАДОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

АЗОВСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

__.10.2024г.                                                                                              		№

с. Отрадовка

Об утверждении отчета об исполнении плана реализации муниципальной программы Отрадовского сельского поселения «Развитие физической культуры  и спорта Отрадовского сельского поселения» за 9 месяцев  2024г.

В соответствии с постановлениями Администрации Отрадовского сельского  поселения от 25.10.2018 г. №98 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Отрадовского сельского поселения»,  от 25.10.2018 г. №99 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Отрадовского сельского поселения», постановлением от 25.10.2018 г. №97 «Об утверждении Перечня муниципальных  программ Отрадовского сельского поселения», а также решением собрания депутатов Отрадовского сельского поселения от 28.12.2023 № 58 «О бюджете Отрадовского сельского поселения Азовского района на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Развитие физической культуры  и спорта Отрадовского сельского поселения» за 9 месяцев 2024г. согласно приложения к настоящему постановлению.

2. Заведующему сектором экономики и финансов Марченко В.А. разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Отрадовского сельского поселения www.otradovskoe.ru.

Глава Администрации

Отрадовского сельского поселения				Г.В.Швыдкова

Приложение

к проекту постановления администрации Отрадовского сельского поселения от __.10.2024 №

Отчет

об исполнении плана реализации муниципальной программы:

«Развитие физической культуры  и спорта Отрадовского сельского поселения»

за 9 месяцев 2024г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Программа «Развитие физической культуры и спорта Отрадовского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Спортивные мероприятия | Администрация Отрадовского сельского поселения | Приобретены кубки |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Приобретение спортивного инвентаря | Администрация Отрадовского сельского поселения |  | 01.04.2024 | 30.12.2024 | 5,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | ИТОГО по программе |  |  |  |  | 5,0 | 0,0 | 0,0 |

Глава Администрации Отрадовского сельского поселения					Г.В. Швыдкова