РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ   АЗОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«ОТРАДОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ОТРАДОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.04.2026                                          №  61                               с. Отрадовка
Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы 
Отрадовского сельского поселения «Развитие
культуры Отрадовского сельского
поселения» за 2025 год

В соответствии с постановлением Администрации Отрадовского сельского поселения от 27.12.2024 г. № 118 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Отрадовского сельского поселения», Администрация Отрадовского сельского поселения п о с т а н о в л я е т: 
1. Утвердить Отчет о реализации муниципальной программы Отрадовского сельского поселения  «Развитие культуры Отрадовского сельского поселения» за 2024 год, согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания  и подлежит обнародованию на официальном сайте Администрации Отрадовского сельского поселения https://www.otradovskoe.ru/.

3. Контроль за выполнением данного постановления возложить на Главу Администрации Отрадовского сельского поселения Швыдкову Г.В.
Глава Администрации 

Отрадовского 

сельского поселения


                     
Г.В. Швыдкова
Приложение № 1

к постановлению администрации Отрадовского сельского поселения

 № 61 от 17.04.2026 
Отчет 
о реализации муниципальной программы Отрадовского сельского поселения  «Развитие культуры Отрадовского сельского поселения» за 2025 год
Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2025 год

В целях создания условий для сохранения и развития культурного потенциала Отрадовского сельского поселения в рамках реализации муниципальной программы «Развитие культуры Отрадовского сельского поселения»,  утвержденной постановлением Администрации Отрадовского  сельского поселения от 30.10.2018 № 118 (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2025 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

обеспечение охраны и сохранения объектов культурного наследия Отрадовского сельского поселения;
проведение субботников и ударников по ремонту памятников и уборки прилегающей территории;

развитие  музыкального, хореографического искусства;

развитие культурно-досуговой деятельности;

привлечения к работе кружков и клубных формирований учащихся МБОУ Отрадовской СОШ и молодежи сельского поселения.

         Выполнение комплекса работ по решению основных задач муниципальной программы позволило достичь осуществления основной цели - сохранение исторического и культурного наследия сельского поселения, формирование единого культурного пространства, создание условий для выравнивания доступа населения к культурным ценностям, информационным ресурсам и пользованию учреждениями культуры, создание условий для сохранения и развития культурного потенциала сельского поселения. 
Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм муниципальной программы

Достижению указанных результатов в 2025 году способствовала реализация ответственным исполнителем, соисполнителями и участниками основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ.

В рамках подпрограммы 1. «Развитие культуры Отрадовского сельского поселения», предусмотрена реализация 1 основного мероприятия.
Основное мероприятие 1.1. «Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений культуры». Выполнено в полном объеме. В рамках реализации данного мероприятия проведено 582 различных по форме и тематике мероприятий по обеспечению досуга населения. Количество участников мероприятий составило 49252 человек. 

Осуществлено финансовое обеспечение выполнения муниципального задания Муниципального бюджетного учреждения культуры «Сельский Дом Культуры с. Орловка». Для предоставления субсидии на выполнение муниципального задания Администрацией Отрадовского сельского поселения заключено соглашение на предоставление субсидии на выполнение муниципального задания с МБУК «СДК с.Орловка».

Сведения о выполнении основных мероприятий, мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.
Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших

на ход реализации муниципальной программы

В 2025 году на ход реализации муниципальной программы оказали влияние следующие положительные факторы:

1. Создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры Отрадовского сельского поселения.
2. Создание единого культурного пространства, создание условий для доступности культурных услуг и для творческой самореализации населения.
3. Увеличение числа участников клубных формирований.
4. Прирост количества культурно-просветительских мероприятий, проведенных организациями культуры.

5. Повышение уровня удовлетворенности жителей поселения качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры.
Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований

и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2025 год составил 4 480,1 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет 4 230,1 тыс. рублей
областной бюджет 250,0 тыс.рублей
План ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Отрадовского сельского поселения от 26.12.2025 № 118  «О внесении изменений и дополнений в бюджет Отрадовского сельского поселения на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов»  составил 4 480,1 тыс. рублей.   В соответствии со сводной бюджетной росписью – 4 480,1 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет 4 230,1 тыс. рублей
областной бюджет 250,0 тыс.рублей
Исполнение расходов по муниципальной программе составило 4 478,3 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет 4 230,1 тыс. рублей
областной бюджет 248,2 тыс.рублей
Объем неосвоенных бюджетных ассигнований составил 1,8 тыс. рублей.
Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2025 год приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Отчет об исполнении плана реализации за 2025 год приведен в приложении №3 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей 

муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы 

за 2025 год

Муниципальной программой и подпрограммой муниципальной программы предусмотрено 4 показателя, по 4 из которых фактические значения соответствуют плановым.

Показатель 1. «Прирост количества культурно-просветительских мероприятий, проведенных организациями культуры» - плановое значение 10%, фактическое значение – 10%.
Показатель 2. «Повышение уровня удовлетворенности жителей Отрадовского сельского поселения качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры» - плановое значение 72,0%, фактическое значение – 72,0%.
Показатель 1.1. « Прирост количества посещений учреждений культуры, культурных мероприятий» - плановое значение 3,0%, фактическое значение – 3,0%.
Показатель 1.2. «Увеличение числа участников клубных формирований» - плановое значение 5,0%, фактическое значение – 5,0%.
Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснование отклонений по показателям приведены в приложении № 4 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы


Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степени достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы:

степень достижения целевого показателя 1. - 1;

степень достижения целевого показателя 2. - 1;
степень достижения целевого показателя 1.1. - 1 
степень достижения целевого показателя 1.2. - 1;

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 4:4=1, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий, мероприятий ведомственных целевых программ, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, мероприятий ведомственных целевых программ, выполненных в полном объеме.
Степень реализации основных мероприятий составляет 2:2=1, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий, мероприятий ведомственных целевых программ.
3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов.

3.1. Степень реализации основных мероприятий, мероприятий ведомственных целевых программ, финансируемых за счет средств бюджетов, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий муниципальной программы составляет 2:2=1.

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджетов, оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

4 478,3 тыс. рублей/4 480,1 тыс. рублей = 1.

3.3. Эффективность использования средств бюджетов рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий, мероприятий ведомственных целевых программ к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджетов.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:

1/1=1, в связи с чем бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является высокой.
Уровень реализации муниципальной программы в целом:

1*0,5+1*0,3+1*0,2=1, в связи с чем уровень реализации муниципальной программы является высоким.

7.Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

Важным значением для успешной реализации муниципальной программы «Развитие культуры Отрадовского сельского поселения» является 100% выполнение всех запланированных мероприятий и достижение плановых значений показателей (индикаторов), а также проведение оценки эффективности реализации муниципальной программы, для своевременного выявления негативных факторов, влияющих на показатели эффективности программы.
Для достижения ожидаемых результатов необходима дальнейшая реализация муниципальной программы. Постановлением Администрации Отрадовского сельского поселения от 28.12.2025 утвержден план реализации муниципальной программы «Развитие культуры Отрадовского сельского поселения» на 2026 год.
Глава Администрации 

Отрадовского 

сельского поселения


                     
Г.В. Швыдкова
Приложение № 1

к отчету о реализации муниципальной программы

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий подпрограмм, а также контрольных событий муниципальной программы «Развитие культуры Отрадовского сельского поселения» за 2025 г.  
	№ п/п
	Номер и наименование 
	Ответственный 
 исполнитель, соисполнитель, участник  
(должность/ ФИО)
	Плановый срок окончания реализации
	Фактический срок
	Результаты
	Причины не реализации/ реализации не в полном объеме

	
	
	
	
	начала реализации
	окончания реализации
	запланированные
	достигнутые
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1.
	Подпрограмма 1.
«Развитие культуры Отрадовского сельского поселения»
	Администрация Отрадовского сельского поселения
	Х
	Х
	Х
	
	
	

	2.
	Основное мероприятие 1.1.
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений культуры
	Администрация Отрадовского сельского поселения
	31.12.2025
	01.01.2025
	31.12.2025
	Повышение уровня удовлетворенности жителей поселения качеством предоставления  муниципальных услуг в сфере культуры.
	Повышение уровня удовлетворенности жителей поселения качеством предоставления  муниципальных услуг в сфере культуры
	


Глава Администрации Отрадовского сельского поселения


                     
Г.В. Швыдкова
Приложение № 2

к отчету о реализации муниципальной программы

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств

 на реализацию муниципальной программы «Развитие культуры Отрадовского сельского поселения» за 2025 год

	Наименование       
муниципальной     
 программы, подпрограммы 
муниципальной     
программы,

основного мероприятия


	Источники финансирования
	Объем   
расходов (тыс. руб.), предусмотренных
	Фактические 
расходы (тыс. руб.) 



	
	
	муниципальной программой
	Сводной бюджетной росписью
	

	1
	2
	3
	4
	5

	Муниципальная
программа  
«Развитие культуры Отрадовского сельского поселения»
    
	всего                 
	4 480,1
	4 480,1
	4 478,3

	
	федеральный бюджет    
	Х
	Х
	Х

	
	областной бюджет
	250,0
	250,0
	248,2

	
	местный бюджет 
	4 230,1
	4 230,1
	4 230,1

	
	безвозмездные поступления в местный  бюджет,  <2>
	Х
	Х
	Х

	
	внебюджетные источники
	Х
	Х
	Х

	Подпрограмма 1. 

«Развитие культуры Отрадовского сельского поселения»
	всего                 
	4 480,1
	4 480,1
	4 478,3

	
	федеральный бюджет    
	Х
	Х
	Х

	
	областной бюджет
	250,0
	250,0
	248,2

	
	местный бюджет 
	4 230,1
	4 230,1
	4 230,1

	
	внебюджетные источники
	Х
	Х
	Х

	Основное мероприятие 1.1.

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений культуры
	всего                <3> 
	4 480,1
	4 480,1
	4 478,3

	
	федеральный бюджет    
	Х
	Х
	Х

	
	областной бюджет
	250,0
	250,0
	248,2

	
	местный бюджет 
	4 230,1
	4 230,1
	4 230,1

	
	внебюджетные источники
	Х
	Х
	Х


Глава Администрации 

Отрадовского 

сельского поселения


                     
Г.В. Швыдкова
Приложение № 3

к отчету о реализации муниципальной программы

Отчет 
об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Развитие культуры Отрадовского сельского поселения» 
 за 2025 год
	№ п/п
	Номер и наименование


	Ответственный 
 исполнитель, соисполнитель, участник
(должность/ ФИО)
	Результат 

реализации (краткое описание)
	Фактическая дата начала
реализации
	Фактическая дата окончания
реализации, 
наступления 
контрольного 
события
	Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей
	Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения

   


	
	
	
	
	
	
	предусмотрено

муниципальной программой на 2025 год
	предусмотрено сводной бюджетной росписью
	факт на отчетную дату 
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1.
	Подпрограмма 1. «Развитие культуры Отрадовского сельского поселения»
	Администрация Отрадовского сельского поселения           
	х
	х
	х
	4 480,1
	4 480,1
	4 478,3
	1,8

	2.
	Основное мероприятие 1.1.

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений культуры
	Администрация Отрадовского сельского поселения           
	Повышение уровня удовлетворенности жителей поселения качеством предоставления  муниципальных услуг в сфере культуры
	01.01.2025
	31.12.2025
	4 480,1
	4 480,1
	4 478,3
	1,8

	3.
	Мероприятие 1.1.1.

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений культуры
	Администрация Отрадовского сельского поселения           
	Повышение уровня удовлетворенности жителей поселения качеством предоставления  муниципальных услуг в сфере культуры
	01.01.2025
	31.12.2025
	4 480,1
	4 480,1
	4 478,3
	1,8

	4.
	Итого по муниципальной  программе
	
	
	
	
	4 480,1
	4 480,1
	4 478,3
	1,8


Глава Администрации Отрадовского сельского поселения


                     
Г.В. Швыдкова
Приложение № 4
к отчету о реализации муниципальной программы

СВЕДЕНИЯ

 о достижении значений показателей муниципальной программы «Развитие культуры Отрадовского сельского поселения» 
за 2025 год

	№ п/п
	Номер и наименование
	Единица

измерения
	Значения показателей 
муниципальной программы,     
подпрограммы муниципальной 
программы
	Обоснование отклонений  
 значений показателя    
на конец   
 отчетного года       
(при наличии)

	
	
	
	2024 год
	2025 год
	

	
	
	
	
	план
	факт
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Муниципальная программа «Развитие культуры Отрадовского сельского поселения»

	1.
	Показатель 1. 

Прирост количества культурно-просветительских мероприятий, проведенных организациями культуры
	процент
	10,0
	10,0
	10,0
	

	2.
	Показатель 2.

Повышение уровня удовлетворенности жителей Отрадовского сельского поселения качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры
	процент
	72,0
	72,0
	72,0
	

	Подпрограмма 1. «Развитие культуры Отрадовского сельского поселения»

	3.
	Показатель 1.1.
Прирост количества посещений учреждений культуры, культурных мероприятий


	процент
	3,0
	3,0
	3,0
	

	4.
	Показатель 1.2.
Увеличение числа участников клубных формирований
	процент
	5,0
	5,0
	5,0
	


Глава Администрации Отрадовского сельского поселения


                     
Г.В.Швыдкова

[image: image1.png]




